Tájékoztató az önkormányzat által

benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről

Készítette:

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

Bóta Barbara aljegyző

Tisztelt Képviselők!

A címben jelölt témában készített tájékoztatatónkat legutóbb a 2019.06.27-ei ülésén tárgyalta a Képviselő-testület, akkor a tájékoztató tudomásul vételéről döntött.

Benyújtott pályázatok

1.

Önkormányzatunk 2019.05.31-én pályázatot nyújtott be - 443028-as iratazonosító számon – az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás keretében.

A pályázatban tervezett fejlesztés: Egyek, Béke utca adott szakaszának, útburkolatának felújítása

A beruházás összköltsége: 17 647 057 Ft

A támogatás összege: 14 999 999 Ft

Támogatási intenzitás:85%

A pályázat támogatásban részesült, még 2019-ben sikerrel megvalósítottuk.

2.

2019. február 20.-án EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERKÉNT segítettük az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzatot Konyhakerti és Kisállattartási Szociális Földprogram elnevezésű SZOC-FP-19. KK kódú pályázat benyújtására az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőjéhez.

A pályázat támogatásban részesült, még 2019-ben sikerrel megvalósítottuk.

3.

2019. február 20.-án EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERKÉNT segítettük az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzatot Egyeki Roma tábor 2019 elnevezésű ROMA-NEMZ-TAB-19-0251 kódú pályázat benyújtására az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőjéhez.

A pályázat nyert. Támogatási összeg: 808 259 Ft, Önerő: 0 Ft

E pályázati támogatásnak köszönhetően 2019 augusztusában több roma származású, hátrányos helyzetű gyermek tölthetett el néhány napot a fonyódligeti üdülőben.

4.

Egyek Nagyközség Önkormányzata konzorciumi tagként a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vízközművek energiahatékonyságának fejlesztése c, felhívásra.

Pályázati Összeg: nettó 44 600 000Ft, Önerő: 13 380 000Ft

A pályázat részben támogatásban részesült. A támogatás: 293 250 Ft, amely összeget 293 250 Ft. önerővel szükséges kiegészíteni és azt szivattyú vásárlására fordíthatjuk. A projekt megvalósítása folyamatban van, jelenleg az ajánlatkérések zajlanak.

5.

Pályázatot nyújtottunk be 499-3/2019/HERMAN azonosító számon a Herman Ottó Intézethez a Települési és térségi fejlesztések támogatásának keretén belül Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztésére. Igényelt támogatás: 1 139 738 Ft, Önerő: 126 700 Ft

A pályázat támogatásban részesült, még 2019-ben sikerrel megvalósítottuk. A projektben megjelölt eszközöket beszereztük, a pályázattal már elszámoltunk.

6.

Önkormányzatunk 2018.03.05-én pályázatot nyújtott be - 1920526748-as iratazonosító számon – a „Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása- Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés” című, VP-M19.2.1 kódszámú pályázati felhívás keretében.

A pályázatban tervezett fejlesztés: az Egyek Tisza folyó bal part 445,300 fkm szelvény térségében 19 csónak fogadására alkalmas úszóműves csónak-és kisgéphajó-kikötő megépítése, mely révén a víziturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások alapjait teremtjük meg.

A pályázat elszámolható összköltsége: 15 830 146 Ft

A támogatás összege: 9 498 084 Ft

A pályázat önereje: 6 924 530 Ft

Ez a projektünk szintén támogatásban részesült, jelenleg is zajlik a megvalósítása. A kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel megkötöttük a szükséges  szerződéseket.

7.

Önkormányzatunk 2018.06.27-én pályázatot nyújtott be - 1939064251-es iratazonosító számon – a „LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek  előkészítése és megvalósítása- című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázati felhívás keretében. A konzorcium vezetője: a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület. Konzorciumi tagok: Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszadorogma Község Önkormányzata

A pályázatban tervezett fejlesztés: Négy állásos munkagép- és járműmosó tér kialakítása.

A pályázat elszámolható - Egyek településre jutó - összköltsége: 22 592 042 Ft.

A támogatás - Egyek településre jutó - összege: 19 203 235 Ft.

A pályázat - Egyek településre jutó - önereje: 3 388 807 Ft.

A pályázat nyert, de hibásan küldték meg a támogatói okiratot, ami ellen kifogás benyújtására került sor. A kifogásunknak helyt adtak és új támogatói okiratot bocsájtottak ki. A projekt megvalósítását megakasztotta, hogy a járműmosó a Településrendezési Terv módosításáig nem kaphat építési engedélyt. A Településrendezési Terv módosítása folyamatban van.

8.

Önkormányzatunk 2018.08.15-én pályázatot nyújtott be - 1943718735-ös iratazonosító számon – a „Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása- Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és területek fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-45-4-17 kódszámú pályázati felhívás keretében.

A pályázatban tervezett fejlesztés: az egyeki köztemető szociális épületének felújítása, bővítése, a park és sírgondozáshoz szükséges minimális eszközbeszerzés

A pályázat elszámolható összköltsége: 11 250 216 Ft

A támogatás összege: 9 556 702 Ft

A pályázat önereje: 1 693 514 Ft

Pályázatunk támogatásban részesült, azonban itt megakasztotta a megvalósítás folyamatát, a hiányzó építési engedély. A temető esetében telekalakítási eljárást volt szükséges lebonyolítani, ennek lezárásáig és a döntés jogerőre emelkedéséig nem tudtuk az építési engedélyes eljárásunkat elindítani. A telekalakítási eljárás nemrégiben lezárult, az építési engedélyre kérelmünket beadtuk, várhatóan hamarosan megérkezik az engedély.

9.

Önkormányzatunk 2018.09.28 -án pályázatot nyújtott be - 1946819510-ös iratazonosító számon – a „Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása- Ifjúsági-és lakosságmegtartó programok támogatása” című, VP6-19.2.1.-45-3-17 kódszámú pályázati felhívás keretében.

A pályázatban tervezett program: Az Idősek Adventje 2019. rendezvény megvalósítása

A pályázat elszámolható összköltsége: 2 096 701 Ft

A támogatás összege: 1 782 195 Ft

A pályázat önereje: 314 506 Ft

Pályázatunk nyert, 2019.06.17-én érkezett meg a támogatói okirat. A pályázatot 2019. december 6-án és 7-én megvalósítottuk, majd sikeresen elszámoltunk a támogatási összeggel.

10.

KEHOP-2.2.1-15-2015-00018 jelű, a szennyvízhálózat bővítése és a szennyvíztelep áthelyezése tárgyú projektünk kapcsán 2019.06.12-én megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

A szennyvíztelep építése befejeződött (jelenleg próbaüzem alatt van), a belső utak kialakítása folyamatban van. A szennyvízhálózat szinte 100%-os mértékben kiépült, jelenleg az átemelők gépészetének szerelése zajlik, valamint a helyreállítási munkálatok. A rákötések az őszi hónapokban folyamatosan történhetnek.

11.

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatunk támogatásban részesült.

A projektet 2020 első hónapjaiban megvalósítottuk. A műszaki átadás 2020. május 15-én sikeres volt.

12.

A „TOP-1.4.1-15-HB1-15-HB1-2016-00011 jelű, „Bölcsődei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken” című projektünk a beszámolással érintett időszakban sikeresen befejeződött, az épület elkészült, az eszközöket beszereztük. A használatba vételi eljárás folyamatban van.

13.

A „TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00016 jelű, „Egyek Nagyközség bel- és külterületének csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem” című projektünk még  2019 május 30-án befejeződött, azonban a pályázati támogatás elszámolása még most is tart, a kivitelező csak nemrég kapta meg a végszámlája ellenértékét, amelynek oka, hogy e pályázatnál rekordszámú szabálytalansági eljárást (összesen 3 db)  kezdeményezett a Magyar Államkincstár, amelyből 2 db „nem történt szabálytalanság” megállapítással végződött.

14.

A „TOP-1.1.1-15-HB1-20161-00004 jelű, „Ipari terület fejlesztése” című projektünk kapcsán elmondhatjuk, hogy az elmúlt egy évben a villamoshálózat kiépült, a gázszolgáltatóval (TIGÁZ) megkötöttük a szerződést, jelenleg e tekintetben zajlik a kivitelezés. Az építési munkálatok hamarosan kezdődhetnek, mert úgy néz ki eredményes volt a közbeszerzési eljárás.

15.

Pályázatot nyújtottunk be a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra „Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben” címmel.

A fejlesztés megvalósítási helye: Egyek belterület 1651/2 hrsz.

A fejlesztés nettó összköltsége:		                          47 437 348 Ft

A fejlesztés pályázatban elszámolható nettó összköltsége:   45 337 348 Ft

A pályázatban igényelt támogatás:                                        38 536 746 Ft

Biztosított saját forrás (összes önerő):	                            8 900 602 Ft

A projekt megvalósítása zajlik, a kivitelezővel megkötöttük a szerződést.

16.

Ugyanezen - „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című – pályázati kiírás keretében az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. is pályázatot nyújtott be, a „Közétkeztetés fejlesztése Egyek Nagyközségben” címmel.

A fejlesztés nettó összköltsége:	  20 000 000 Ft

Támogatási intenzitás:                                      85%.

Ez a projekt pár napon belül befejeződik, 2020. június 20-án a már felújított étteremben esküvőt tartanak.

17.

Egyek Nagyközség Önkormányzata – több településsel együttműködve – konzorciumi partnerként, pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra. A konzorciumvezető partnerünk Hajdúnánás Város Önkormányzata. A pályázat keretében a résztvevő önkormányzatok nagyjából lakosságszám arányosan részesülnek támogatásban. Önkormányzatunk e pályázat segítségével több, mint 61 millió forint támogatást kap, tekintettel arra, hogy sikeresen pályáztunk. A projekt megvalósítása még 2019. július 1-én megkezdődött. Jelenleg a képzésekhez és a rendezvényekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások zajlanak.

Közterület használat

A közterületek használatának helyszíni ellenőrzése terv szerint van beütemezve, illetve az egyéb helyszíni ellenőrzésekkel kapcsoltan történik.

Felmérésre kerülnek a közterületen már hosszabb ideje tárolt építési anyagok, valamint a közterületen tárolt mezőgazdasági képek, vontatók.

Az elmúlt egy évben egyetlen ingatlan tulajdonost sem kellett felszólítani a közterület használat bejelentésére. 2019.01.01.-2019.12.31. között 17 905 Ft közterület használati díj került befizetésre, az önkormányzat számlájára

Egyéb önkormányzati döntések végrehajtása

A Képviselő-testületi üléseken meghozott döntések végrehajtása folyamatos, a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről is folyamatosan tájékoztattuk a képviselőket és a bizottsági tagokat. Egy nagyobb horderejű döntés a bölcsőde Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általi fenntartása és indítása 2020.szeptember 1-től. A pályázatból megvásárolt eszközök a bölcsődébe kerültek, az épület használatba vételi engedélyezése folyamatban van. A működési engedélyezési eljáráshoz szükséges ingatlan használati megállapodás és feladat ellátási szerződés elkészült melyet a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester elfogadott. A két megállapodás jelenleg még a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyénél van véleményezés alatt , amennyiben módosítani szükséges úgy azt jelezni fogjuk. A működés megkezdése érdekében folyamatos a kapcsolattartás és egyeztetés Kirilla Pál Igazgató Úrral.

Egyek, 2020. június 16.

Csepreginé Kocsis Nóra                                                         Bóta Barbara

jegyző 	                                                                             aljegyző